## 接口自动化汇总
接口自动化测试情况汇总
共享查勘 | 总场景数 | 总接口数 | 完成接口 | 未完成接口
占比

## 共享查勘
接口自动化
| 编号 | 场景流程 | 场景拆分 | 涉及接口URL（按执行顺序） | 接口说明 | 完成情况 | 完成日期 | 备注
| 1 | 对接调度，兼业人员接单，兼业人员作业，中台审核通过，回传保险公司 | 获取中台登录账号Token | http://testckapp.cias.cn/zbcf-web-api/h5/gateWay.do | 获取中台登录账号Token | 已完成 | 2019-04-25
|  |  | 变更审核人在线状态 | http://testckapp.cias.cn/zbcf-web-order/order/parttime/changeAuditorStatus.jhtml | 变更审核人在线状态 | 已完成 | 2019-04-26
|  |  | 对接派单 | http://testinsapi.cias.cn:30011/zbcf-casecenter/tester/encode | 数据加签（封装方法：get_security_code(request_list)） | 已完成 | 2019-04-22
|  |  |  | http://testinsapi.cias.cn:30011/zbcf-casecenter/public/case/takeCase | 对接派单 | 已完成 | 2019-04-24
|  |  | 获取APP登录Token | http://10.3.200.99:8080/auto-test-help/rsa/encrypt.do | APP登录加密数据接口：login_encrypt_app(request) | 已完成 | 2019-04-30
|  |  |  | http://testckapp.cias.cn/zbcf-web-api/app/gateWay.do | APP登录Token | 已完成 | 2019-04-30
|  |  |  | http://10.3.200.99:8080/auto-test-help/rsa/decrypt.do | APP登录解密数据接口：login_decrypt_app(response) | 已完成 | 2019-04-30
|  |  | 上传或替换图片 | http://testckapp.cias.cn/zbcf-web-order/order/parttime/saveOrUpdatePhoto.jhtml | 兼职作业时上传或者替换作业图片，审核页面标记问题再上传。 | 已完成 | 2019-05-01
|  |  | 提交事故现场确认单 | http://testckapp.cias.cn/zbcf-web-order/order/parttime/saveAcceptance.jhtml | 用途：PC端审核页面，提交保存事故现场信息 | 已完成 | 2019-05-02
|  |  | 是否提供证件照，默认不提供 | http://testckapp.cias.cn/zbcf-web-order/order/parttime/checkedUnavailable.jhtml | 单选框控制是否有身份证,驾驶证，银行卡等信息 | 已完成 | 2019-05-03
|  |  | 完成拍摄提交 | http://testckapp.cias.cn/zbcf-web-order/order/parttime/compeletedImage.jhtml | APP端兼业人员提交图片等待审核 | 已完成 | 2019-05-03
|  |  | 中台审核结果 | http://testckapp.cias.cn/zbcf-web-order/order/parttime/saveAuditOpinion.jhtml | 照片通过、照片不通过、关单、改派、终审通过 | 已完成 | 2019-05-04
|  |  | 提交签名 | http://testckapp.cias.cn/zbcf-web-order/order/parttime/compeletedImage.jhtml | 兼业作业人员APP提交签名 | 已完成 | 2019-05-05
|  |  | 兼业转录 | http://testckapp.cias.cn/zbcf-web-order/order/saveOrderInfo.jhtml | 保存查勘、定损、审核等作业相关完整接口入参 | 已完成 | 2019-05-06
汇总
Note on G2: 作者: 已完成：已经调试通过的接口 进行中：正在编写或调试中的接口 未完成：达到截止时间未完成的接口 修改中：对已完成的接口进行优化或修改 废除：废弃接口或不再使用的接口

## 问题汇总
编号 | 问题描述 | 解决方案 | 根因 | 提问人 | 是否解决 | 提出时间 | 解决时间 | 备注
1 | 不能支持函数嵌套 | 通过api返回结果传参 |  | 韩波 | 是 | 2019-04-15 | 2019-04-18
2 | 调试报错：Invalid API defined in | 把开头改成：- api | 如果在api文件里的yml文件中使用了def，那么开头应该是：- api，而不是：- config | 韩波 | 是 | 2019-04-17 | 2019-04-19
3 | 执行用例失败后停止后续的用例执行 | 若希望测试用例在运行过程中，遇到失败时不再继续运行后续用例，则可通过在命令中添加--failfast实现。如：hrun test.yaml --failfast |  | 韩波 |  | 2019-04-18
4 | yml的json里的字符串可以拼接吗 |  |  | 韩波 |  | 2019-04-18
5 | yml里所有string类型的数字都要用引号 | string类型数字加双引号 |  | 韩波 | 是 | 2019-04-19
6 | yml里如果要引用函数，传参为变量，会报错 | 升级到V2.1.2解决 |  | 韩波 | 是 | 2019-04-19 | 2019-04-20
7 | yml里不支持函数嵌套函数的写法 | 需要嵌套的函数用变量代替 | httprunner不支持 | 韩波 | 是 | 2019-04-21 | 2019-04-22
8 | yml里的局部变量无法给其他test用 |  |  | 韩波 |  | 2019-05-07